ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке разделов проектной, сметной документации, а также выполнению работ по благоустройству территорий города Мурманска

| - Заказчик: | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| --- | --- |
| - Место выполнения работ: | Территории в соответствии с приложенными к данному техническому заданию схемами территорий в г. Мурманске по адресам: 1. В районе дома № 10 по ул. Саши Ковалева и памятника «Ждущей»; 2. Сквер по пр. Кольскому – ул. Зои Космодемьянской (2 территории); 3. В районе дома № 37 по ул. Героев Рыбачьего; 4. В районе дома № 18 по ул. Подстаницкого; 5. В районе дома № 1 по ул. Кильдинской и дома № 10 по ул. Седова; 6. В районе домов №№ 31-37 по ул. Капитана Маклакова; 7. В районе дома № 20 по ул. Привокзальной; 8. В районе домов №№ 75-79 по ул. Старостина; 9. В районе дома № 49 корп. 17 по ул. Адмирала Флота Лобова; 10. В районе дома № 22 по ул. Юрия Гагарина; 11. В районе домов №№ 10-12 по ул. Новое Плато; 12. В районе домов №№ 20-22 по ул. Достоевского; 13. В районе домов №№ 202-206 по пр. Кольскому; 14. В районе домов №№ 1-9 по ул. Шабалина. |
| - Этапность и сроки выполнения работ: | 1 этап. Разработка проектной, сметной документации: в срок до 27.04.2024 2 Этап. Производство работ по благоустройству в соответствии с разработанной документацией: в срок до 01.08.2024 |
| Требования к организации работ в рамках 1 (первого) этапа |  |
| 1. Основные требования к составу и проведению работ по разработке проектной документации | - После подписания договора Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет в адрес Заказчика приказ о назначении ответственного должностного лица, отвечающего за разработку проектной документации. - После подписания договора Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет в адрес Заказчика на согласование календарный график производства работ по разработке проектной документации. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с обязательным указанием причин. Виды работ, выполняемые в процессе разработки проектной документации, указаны детально в приложении № 1 к настоящему техническому заданию. |
| 2. Перечень работ, включаемых в разработку документации: | Проектная документация по каждому из объектов должна включать в себя: 1) устройство асфальтобетонных или бетонных оснований детских и спортивных площадок (согласовывается с Заказчиком для каждой территории); 2) устройство ограждений площадок (при необходимости обеспечения безопасности пользователей площадки и ограничения доступа автомобильного транспорта); 2) устройство пешеходных дорожек (при необходимости и возможности примыкания к существующим пешеходным сетям) – за исключением территорий №№ 1-2,6. 5) установку систем электроснабжения и наружного освещения и видеонаблюдения – за исключением территорий №№ 1-2,6.; 7) благоустройство прилегающей территории – за исключением территорий №№ 1-2,6.; 8) установку оборудования и травмобезопасного покрытия; 9) другие виды работ, необходимые для достижения выполнения вышеуказанных мероприятий. |
| 3. Стадийность разработки документации: | 1. Подготовительные работы (выезд на территорию и её анализ); 2. Инженерно-геодезические изыскания; 3. Изготовление схемы расположения проектируемых объектов на кадастровом плане территории в местной системе координат (для получения разрешения на размещение объектов в соотв. с постановлением Правительства от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установление сервитутов»); 4. Разработка проектной, сметной документации, включающей следующие разделы: - схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ); - система электроснабжения и наружного освещения; - сети связи (система охранного видеонаблюдения); - сметная документация. 5. Получение технических условий и согласований владельцев инженерных коммуникаций. |
| 4. Особые условия проектирования и производства работ | Климатический район – IIA Снеговой район – V (320 кг/кв. м) Ветровой район – IV (67,2 кг/кв. м) Степень сейсмической опасности в баллах MSK-64, по ОСР-97 (A, B, C) – 0, 6, 7. |
| 5. Основные показатели площадей проектируемых оснований на территориях | 1. В районе дома № 10 по ул. Саши Ковалева и памятника «Ждущей» – существующая площадка общей площадью 562,8 м2. Необходима замена покрытия и оборудования; 2. Сквер по пр. Кольскому – ул. Зои космодемьянской (2 территории) – существующие площадки площадью 376 м2 и 352 м2. 3. В районе дома № 37 по ул. Героев Рыбачьего – проектируемое основание детской площадки общей площадью 455 м2; 4. В районе дома № 18 по ул. Подстаницкого – проектируемое основание детской площадки общей площадью 250 м2; 5. В районе дома № 1 по ул. Кильдинской и дома № 10 по ул. Седова – проектируемое основание детской площадки общей площадью 319 м2; 6. В районе домов №№ 31-37 по ул. Капитана Маклакова – существующие спортивные площадки площадью 874 м2 (футбольное поле) и 474 м2 (зона тренажеров). Необходима замена покрытия и оборудования; 7. В районе дома № 20 по ул. Привокзальной – проектируемое основание детской площадки общей площадью 225 м2; 8. В районе домов №№ 75-79 по ул. Старостина проектируемое основание детской площадки общей площадью 200 м2; 9. В районе дома № 49 корп. 17 по ул. Адмирала Флота Лобова – проектируемое основание детской площадки общей площадью 81 м2; 10. В районе дома № 22 по ул. Юрия Гагарина – проектируемое основание детской площадки общей площадью 810 м2; 11. В районе домов №№ 10-12 по ул. Новое Плато – проектируемое основание детской площадки общей площадью 360 м2; 12. В районе домов №№ 20-22 по ул. Достоевского – проектируемое основание детской площадки общей площадью 225 м2; 13. В районе домов №№ 202-206 по пр. Кольскому – проектируемое основание детской площадки общей площадью 240 м2; 14. В районе домов №№ 1-9 по ул. Шабалина – проектируемое основание детской площадки общей площадью 625 м2; При отсутствии возможности достижения указанных параметров по объективным причинам (наличие инженерных сетей, вынос которых не представляется возможным; особенностей рельефа и т.п.) допускается изменение геометрических размеров оснований площадок до объёмов, позволяющих производство благоустройства детских игровых и спортивных площадок. О возникновении данных ситуаций необходимо немедленно уведомлять Заказчика с последующим согласованием решений. При возникновении возможности увеличить размер оснований детских игровых площадок, например, на основании уточнения трассировки инженерных сетей, необходимо увеличить объемы устройства оснований до значений, при которых будут соблюдены все действующие нормы законодательства. О возникновении данных ситуаций необходимо уведомлять Заказчика с последующим согласованием решений. Увеличение возможно не более чем на 10% от указанных площадей. Для территорий №№ 1-2,6 необходимо произвести обследование существующих оснований для определения их состояния и видов работ, при которых будет достигнуты условия для качественного выполнения работ устройству травмобезопасного покрытия и установке детского игрового оборудования (например, ремонт или замена существующего основания, замена подстилающих слоев основания и т.д.) |
| 6. Требования к согласованию проектной документации | 1. Проектную документацию, разработанную в составе, указанном в п. 5 данного технического задания Подрядчику необходимо согласовать: - с Заказчиком; - с владельцами инженерных сетей и организациями, выполняющими эксплуатацию инженерных сооружений и сетей и выдающими технические условия для подключения потребителей электроэнергии. - с владельцами и организациями, выполняющими эксплуатацию инженерных сооружений и сетей, расположенных в зоне проектирования, для последующего получения разрешения производства земляных работ. - с другими заинтересованными лицами в соответствии с действующим законодательством. Особое условие: В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск», утвержденного постановлением администрации города Мурманск от 10.01.2018 №19 (ред. от 15.11.2022), схема планировочной организации земельного участка (на актуальной топографической основе масштаба 1:500) в составе проектной документации, в обязательном порядке, должна быть согласована с: - владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, расположенных в зоне осуществления земляных работ; - дорожными службами; - землепользователями, в том случае если на их территории будут осуществляться земляные работы. Согласования должны быть получены в любом из вариантов: письменный документ с информацией о согласовании производства земляных работ, либо подпись и печать учреждения на схеме планировочной организации земельного участка (на актуальной топографической основе масштаба 1:500). Выбор способа согласования – на усмотрение проектировщика. |
| 7. Требования к количеству экземпляров проектной, сметной документации | Предоставить заказчику в рамках закрытия работ по разработке проектной документации: - 4 экземпляра проектной документации на бумажном носителе и 2 экземпляра на электронном носителе в PDF или АutoCAD формате (DWG); - 4 экземпляра сметной документации на бумажном носителе и 2 экземпляра сметы в "Еxcel", а так же в совместимом формате с «А0» на электронном носителе. |
| 8. Перечень разделов разрабатываемой документации | 1. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ) – с включением планов демонтажа при необходимости; графиков производства работ; стройгенпланов. 2. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения (ИОС); 3. Подраздел 5.1. Система электроснабжения и наружного освещения (ИОС1); 4. Подраздел 5.5. Сети связи (ИОС5); 5. Раздел 12. Сметная документация (СД). |
| 9. Дополнительные требования к разработке документации | - Ограждения детских площадок необходимо предусматривать на территориях, где имеется большой перепад высот в непосредственной близости к территории площадки, а также при нахождении границы площадки в непосредственной близости к гостевым и стихийным стоянкам автомобильного транспорта (определяется Подрядчиком самостоятельно в ходе проведения подготовительных работ по разработке документации, а также согласовывается с Заказчиком); - На территориях, где имеются существующие опоры дворового или иного освещения, необходимо в приоритетном порядке рассмотреть возможность устройства освещения и видеонаблюдения благоустраиваемых территорий с использованием данных опор. Также необходимо учитывать необходимость переноса воздушных кабельных линий в случае их пролегания над территориями благоустраиваемых площадок. - Выбор типа, цвета, размера, схемы укладки и т.д. резинового травмобезопасного покрытия необходимо согласовать с Заказчиком. Разработка проектной документации, включая технические решения, должна быть произведена в соответствии с действующими актуальными правилами и нормами (ГОСТ, СП, СНиП и т.д.) как федеральными, так и локальными (региональными, муниципальными). |
| 10. Гарантии качества выполнения работ по разработке проектной документации: | Подрядчик обязан до окончания 2 (второго) этапа работ по Договору, а также в течение 24 (двадцати четырех) месяцев собственными силами и за свой счет обеспечить внесение корректировок в проектную документацию при выполнении работ в рамках 2 (второго) этапа работ по Договору (при возникновении необходимости), а также при выявлении иных недостатков после завершения работ по благоустройству. Внесение корректировок и устранение недостатков в проектную документацию, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет Подрядчика. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ по разработке документации, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ, Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика. При подписании акта выявленных недостатков (дефектов) работ, в случае уклонения Подрядчика от составления, Заказчик вправе привлечь для составления указанного акта независимых специалистов-экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования Заказчика. В случае отказа подрядчика от устранения недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика. |
| Требования к проведению работ в рамках 2 (второго) этапа |  |
| 1. Основные требования к составу и проведению работ по благоустройству | - После завершения 1 этапа работ в рамках договора Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет в адрес Заказчика приказ о назначении ответственного должностного лица, отвечающего за проведение работ на объекте благоустройства. В данном приказе также должны быть отражены полномочия лица с целью обращений в соответствующие органы (организации) для получения необходимых разрешений/согласований. На основании данного приказа Заказчик предоставляет Подрядчику доверенность на данное лицо с целью получения таких разрешений/согласований. В случае непредставления Заказчику приказа, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за отсутствие необходимых разрешений/согласований. - После завершения 1 этапа работ в рамках Подрядчик в течение 10 (пяти) рабочих дней предоставляет в адрес Заказчика на согласование календарный график производства работ. - После завершения 1 этапа работ в рамках Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставляет в адрес Заказчика паспорт Объекта для согласования. - После завершения 1 этапа работ в рамках договора Подрядчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней предоставляет в адрес Заказчика проект производства работ (ППР) для согласования. - В срок до 30.06.2024 Подрядчику необходимо принять у Заказчика детское игровое оборудование, предназначенное для монтажа, в ответственное хранение с последующей установкой в соответствии с проектной документацией. Перед началом производства работ на объекте Подрядчику необходимо установить ограждение и паспорт объекта с указанием: - наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; - данные исполнителя работ подрядной организации, а также ответственного должностного лица, отвечающего за проведения работ на объекте благоустройства. - данные Заказчика. Вид устанавливаемого ограждения согласовывается с Заказчиком В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика с обязательным указанием причин. В случае выявления при производстве работ недостатков и дефектов Подрядчик обязан следовать требованиям Заказчика по их устранению. Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания, выявленные в ходе производства работ за счет собственных средств, в срок, согласованный с Заказчиком. Подрядчик обязан не позднее чем за 24 часа вызвать представителя Заказчика, а также представителей всех заинтересованных организаций, для освидетельствования скрытых работ, в письменной форме или посредством телефонограммы. Подрядчик обязан предоставить акты скрытых работ по: - Выемке грунта; - Устройству основания из ПГС; - Устройству щебеночного основания; - Установке бортовых камней; - Укладке армирующей сетки и бетонированию основания/укладке асфальтобетона; - Бетонированию основания ограждения; - Устройстве траншей; - Прокладке кабельных линий; - Другие необходимые акты освидетельствования скрытых работ, предусмотренные законодательством (в соответствии с Приложением Б «СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.»). При выявлении в процессе производства работ необходимости выполнения дополнительных видов работ, производство указанных работ должно быть согласовано с Заказчиком, в противном случае указанные работы выполняются Подрядчиком за свой счет. Объемы выполненных работ подтверждаются исполнительными схемами, актами на освидетельствования скрытых работ, паспортами и сертификатами качества на используемые материалы и оборудования. Подрядчик, перед началом производства работ в охранной зоне инженерных сетей сторонних организаций, обязан согласовать все земляные работы с собственниками указанных сетей или с организациями, обслуживающими данные инженерные сети. Подрядчик обязан не допускать складирования строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта. При вывозе строительного мусора и доставке материалов обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. |
| 2. Требования к организации работ по благоустройству | 1. Работы должны быть выполнены в соответствии с разработанной проектной документацией. 2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее выполнение обязательств в соответствии с договором. 3. Работы должны выполняться таким образом, чтобы исключить негативное воздействие на окружающую среду. 4. Подрядчик в соответствии с действующими нормами и правилами и за свой счет обязан поддерживать чистоту и порядок на объекте. Ежедневно, по окончании работ, осуществлять уборку строительного мусора, а также исключать загрязнение прилегающих помещений и территорий строительным мусором. Вывоз и утилизацию мусора производить за свой счет, при этом учитывать установленные правила допуска на объект автотранспорта сторонних организаций. 5. Проход посторонних в зону работ должен быть исключен. 6. Работы следует производить в полном соответствии с законом Мурманской области от 25.06.2015 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области» 7. Складирование строительных материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями п.6.3 Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Если будут выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, Подрядчик должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий подрядчиком работ должно быть приостановлено до решения вопроса с заказчиком о возможности их применения без ущерба качеству работ. 8. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе: - Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ); - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с Изменениями); - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. (с Изменениями); - Решением совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Мурманска (с изменениями на 10 июля 2020 года)»; - требованиями Постановления администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск (с изменениями на 3 декабря 2020 года)»; - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(с Поправками №1, №2, №3, №4); - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*(с Поправками №1, №2, №3, №4); - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004(с Изменением №1); - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями №1, №2); - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87(с Изменениями №1, №2, №3); - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями №1, №2); - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением №1, №2)»; - СП 6.13130.2021 «Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - СНиП III-А.6-62 «Организационно-техническая подготовка к строительству. Основные положения» - СНиП III-А.11.62 «Техника безопасности в строительстве» (с Изменениями №1, №2); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч. 1»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; * При отмене или изменении нормативных документов, на которые в настоящих характеристиках имеются ссылки, следует использовать документы, введенные взамен отмененных. При производстве земляных работ: Работы должны производиться в строгом соответствии с: - требованиями Постановления администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск (с изменениями от 29.08. 2022 года №2423)»; - Решением совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений совета депутатов города Мурманска (с изменениями на 10 июля 2020 года)»; - Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.01.2018г. №33 «Правила осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск. Общие положения»; - ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия; - ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями № 1, №2, №3, №4); - ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой); - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(с Поправками №1, №2, №3, №4); - СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями №1, №2); - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87(с Изменениями №1, №2, №3); - Запрещается засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, решетки дождеприёмных колодцев, лотки дорожных покрытий, зелёные насаждения, пункты государственной геодезической сети и производить складирование материалов и конструкций на газонах, в охранных зонах действующих подземных коммуникаций, газопроводов, линий электропередач и линий связи. - Запрещается открывать крышки люков и колодцев на подземных линейных объектах и опускаться в них без разрешения соответствующих эксплуатационных организаций, а также без принятия мер по технике безопасности. - Для принятия необходимых мер предосторожности и предотвращения возможного повреждения подземных линейных объектов, подрядчик обязан не позднее, чем за три дня до начала земляных работ, вызвать телефонограммой на место представителей организаций, указанных в Разрешении, выданном Комитетом. До прибытия представителей владельцев линейных объектов, производство работ запрещается. При получении вызова от подрядчика владельцы линейных объектов, обязаны обеспечить своевременную явку своих уполномоченных представителей и дать исчерпывающие указания в устной или письменной форме об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им линейных объектов. - Осуществление земляных работ в зоне расположения линейных объектов допускается только с письменного согласования владельцев линейных объектов. - До начала осуществления земляных работ, по согласованию с владельцем линейных объектов, необходимо установить знаки, указывающие место расположения линейных объектов, и провести инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе. - Для принятия необходимых мер предосторожности и предотвращения возможного повреждения подземных линейных объектов, Подрядчик обязан не позднее, чем за три дня до начала земляных работ, вызвать телефонограммой на место представителей организаций-владельцев указанных объектов. - До прибытия представителей владельцев линейных объектов, производство работ запрещается. - Осуществление земляных работ в зоне расположения линейных объектов допускается только с письменного согласования владельцев линейных объектов. - Вскрытие шурфов для уточнения места расположения линейных объектов может производиться только в присутствии представителей владельцев линейных объектов. - Если в начале осуществления земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих линейных объектов данным Проекта, работы должны быть приостановлены, вызваны представители проектной организации, Заказчика и представителей владельцев линейных объектов для принятия решения по продолжению работ. - Назначенный инженерно-технический работник, ответственный за осуществление земляных работ, обязан во время проведения земляных работ постоянно находиться на месте производства земляных работ, иметь при себе рабочую документацию на земляные работы, разрешение на производство земляных работ. Все эти документы должны предоставляться по первому требованию представителей, имеющих соответствующие полномочия. - Осуществлять земляные работы с применением пневмо-ударных механизмов, буровых установок, буровзрывные работы и иные работы, создающие шум и препятствующие полноценному отдыху граждан на территории муниципального образования город Мурманск, необходимо в соответствии с Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области». - Лица, осуществляющие земляные работы в зоне зелёных насаждений, обязаны обеспечить максимальную защиту деревьев и кустарников, их корневой системы. В случае если на период осуществления земляных работ требуется внести изменения в организацию дорожного движения, схема ограждения места осуществления работ, а также сроки проведения работ должны быть согласованы с учреждением, в ведении которого находятся технические средства организации дорожного движения – ММБУ «Центр организации дорожного движения» и/или комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - В процессе осуществления земляных работ Подрядчик обязан оформить акты освидетельствования скрытых работ, удостоверяющих качество выполненных и принятых земляных работ. При производстве бетонных работ: Работы должны, производится в строгом соответствии с требованиями: - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003(с Изменениями №1, №2); - ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия (с Поправками); - ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия; При приготовлении бетонной смеси должна быть обеспечена необходимая точность дозировки входящих в бетонную смесь материалов. Перемешивание бетонной смеси следует выполнять так, чтобы обеспечить равномерное распределение компонентов по всему объему смеси. Продолжительность перемешивания принимают в соответствии с инструкциями предприятий – изготовителей. Транспортирование бетонной смеси следует осуществлять способами и средствами, обеспечивающими сохранность ее свойств и исключающими ее расслоение, а также загрязнение посторонними материалами. При укладке бетонной смеси при пониженных положительных и отрицательных или повышенных положительных температурах должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие требуемое качество бетона. В бетоне в процессе твердения следует поддерживать расчетный температурно-влажностный режим. При необходимости для создания условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона и снижение усадочных явлений, следует применять специальные защитные мероприятия. В технологическом процессе тепловой обработки изделий должны быть приняты меры по снижению температурных перепадов и взаимных перемещений между опалубочной формой и бетоном. При выполнении бетонных работ должен быть обеспечен уход за уложенным бетоном, предотвращающий его пересыхание и растрескивание, а также повреждение неокрепшего бетона дождем. Ходить по неокрепшему бетону запрещается. Выполненные работы по устройству бетонной подготовки необходимо предъявить представителю Заказчика, осуществляющий технический надзор на объекте, для осмотра и документального оформления Актов освидетельствования скрытых работ. При производстве работ по устройству асфальтобетонных покрытий: Работы должны, производится в строгом соответствии с требованиями: - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением № 1, №2)»; - СТО 42.11.20 «Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных внутриквартальных дорог»; - ТТК. Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием. - «Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований, автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88)». При устройстве дорожных покрытий следить за температурой и однородностью смеси, укладываемой в покрытие, асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10 °С. Толщина устраиваемого слоя асфальтобетона должна быть не менее толщины слоя согласно проектной, сметной документации. Основание, на которое укладывается асфальтобетонная смесь, должно быть принято в установленном порядке, очищено от посторонних предметов, грязи и пыли. Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком, в местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка. Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены. Предусмотренные Проектом бортовые камни устанавливают до укладки смеси соответственно заданным высотным отметкам по нивелиру, что должно быть принято актом на скрытые работы. При устройстве сети наружного освещения: Работы должны, производится в строгом соответствии с требованиями ПУЭ. Правила устройства электроустановок и ТТК. Прокладка кабелей в земле. - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (изд. 6,7); - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия (с Изменениями); - ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1); - ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения. - При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песка. - Для кабельных линий, прокладываемых в земле, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Если прокладываются небронированные кабели, то требуется сначала проложить асбестоцементные или ПХВ-трубы, которые надёжно защитят его от случайных механических повреждений при последующих раскопках. В случае, если кабель бронированный, то его применение также потребует прокладки труб на пересечении с железнодорожными и трамвайными рельсами, шоссейными и грунтовыми дорогами, под проезжими частями улиц, в местах пересечений с подземными сооружениями и другими кабелями с таким расчетом, чтобы концы труб выходили на 1 м за пределы пересечения, а также при вводе кабеля в здание или сооружение. - Предъявить Заказчику объем выполненных работ по акту скрытых работ, представить технический отчет о проведенных измерениях и копии сертификатов на примененные электротехнические устройства и оборудование. При устройстве сети видеонаблюдения: ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменением №1); ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (с Поправкой№1); СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85. При устройстве сети наружного освещения: Работы должны, производится в строгом соответствии с требованиями ПУЭ. Правила устройства электроустановок и ТТК. Прокладка кабелей в земле. - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (изд. 6,7); - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия (с Изменениями); - ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1); - ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения. - При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песка. - Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении ниже 35 кВ – плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. - При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки. - При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м. - При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала, при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. - Для кабельных линий, прокладываемых в земле, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Если прокладываются небронированные кабели, то требуется сначала проложить асбестоцементные или ПХВ-трубы, которые надёжно защитят его от случайных механических повреждений при последующих раскопках. В случае, если кабель бронированный, то его применение также потребует прокладки труб на пересечении с железнодорожными и трамвайными рельсами, шоссейными и грунтовыми дорогами, под проезжими частями улиц, в местах пересечений с подземными сооружениями и другими кабелями с таким расчетом, чтобы концы труб выходили на 1 м за пределы пересечения, а также при вводе кабеля в здание или сооружение. - Глубина прокладки кабеля определяется р.ч. и не должна отклоняться от принятой величины более чем на ±10 см. В процессе укладки кабеля эта величина должна систематически контролироваться. Как правило, глубина траншеи должна быть не менее 0,8 м для того, чтобы обеспечить укладку кабеля на глубине не менее 0,7 м от поверхности почвы, или от планировочной отметки. На дне траншеи не должно быть воды. В местах пересечений и сближения с инженерными сооружениями и естественными препятствиями кабель может быть проложен на участке до 5 м на глубине не менее 0,5 м с применением защиты кабелей трубами. - Для защиты кабелей следует применять трубы (асбестоцементные, безнапорные пластмассовые, бетонные, керамические, чугунные), при этом диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля. - Расположение трассы кабельной линии сверяют по плану с привязкой её координат к существующим постоянным зданиям или сооружениям, и все отклонения вносят в план. - Предъявить Заказчику объем выполненных работ по акту скрытых работ, представить технический отчет о проведенных измерениях и копии сертификатов на примененные электротехнические устройства и оборудование. |
| 3. Гарантии качества выполнения работ по благоустройству: | Подрядчик обязан в течение 24 (двадцати четырех) месяцев собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации с момента приемки работ. Гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ, а также на материалы, используемые при проведении работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при благоустройстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока. Подрядчик несет ответственность за: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам или техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной и сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов объекта. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет Подрядчика. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ, Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика. При подписании акта выявленных недостатков (дефектов) работ, в случае уклонения Подрядчика от составления, Заказчик вправе привлечь для составления указанного акта независимых специалистов-экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования Заказчика. В случае отказа подрядчика от устранения недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик. |
| 4. Особые требования к материалам: | Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать проектной документации. При возникновении обстоятельств, затрудняющих закупку или использование отдельных материалов и оборудования в рамках проектной документации, использовать их альтернативные варианты, не уступающие по характеристикам и качеству, в том числе формы и цвета покрытий возможно после согласования с Заказчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование эквивалентные изделия и материалы с приложением документов, подтверждающих их технические характеристики. Технические характеристики эквивалентных изделий и материалов должны быть не ниже технических характеристик изделий и материалов, указанных в проектной документации. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам или техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество. Заказчик вправе потребовать проведение лабораторного анализа используемых материалов и качества выполненных работ. Проведение лабораторного анализа проводится за счет Подрядчика. |
| 5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ по благоустройству: | Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за: - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящихся на объекте строительных материалов, оборудования и техники. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, в соответствии с требованиями: - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1); - ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности (с Изменением № 1); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве Ч.1.»; |
| 6. Порядок сдачи и приемки результатов работ, а также требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ по благоустройству: | По окончании всех работ на объекте Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работ произвести передачу актов выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, паспортов, сертификатов качества, исполнительных схем, контрольно-исполнительную съемку, акты ввода в эксплуатацию оборудования, системы видеонаблюдения с предоставлением полного пакета документов. Подрядчик обязан предоставить контрольно-исполнительную геодезическую съемку после окончания работ в соответствии с «СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве» в печатном и электронном виде (по 3 экземпляра). Оплата дополнительных работ, согласованных с Заказчиком в соответствии с пунктом 2 Технического задания, осуществляется по окончанию всех работ на объекте с приложением документов, подтверждающих объемы выполненных работ (Откорректированную рабочую, сметную документацию, исполнительные схемы, локальные сметы, акты выполненных работ КС-2, справка о стоимости КС-3, паспорта, сертификаты качества). По завершению работ по установке оборудования Подрядчиком оформляется акт ввода оборудования в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства. |

Составил:

Начальник административно-хозяйственного

управления                                                                                                                                                                 А.С. Рахманов