ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по устройству архитектурно-художественного освещения в рамках комплексного благоустройства г. Мурманска

| 1. | Наименование работ | Выполнение комплекса работ по устройству архитектурно-художественного освещения в рамках комплексного благоустройства г. Мурманска |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид работ | Разработка рабочей, сметной документации, монтажные работы. |
| 3. | Этапы выполнения работ | - Выполнение работ по разработке рабочей, сметной документации - Выполнение монтажных работ по установке архитектурно-художественного освещения. |
| 4. | Адресный перечень зданий на территории г. Мурманска | 1. г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 18 – до 01.11.2024 г. 2. г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 7 – до 03.02.2025 г. 3. г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, д. 19/15 – до 01.11.2024 г. 4. г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 24 – до 03.02.2025 г. 5. г. Мурманск, ул. Воровского, д. 4/22 – до 03.02.2025 г. 6. г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81 – до 28.02.2025 г. 7. г. Мурманск, пр. Ленина, д. 83 – до 28.02.2025 г. 8. г. Мурманск, пр. Ленина, д. 85 – до 28.02.2025 г. 9. г. Мурманск, ул. Октябрьская, д. 18/13 – до 28.02.2025 г. |
| 5. | Сведения о Заказчике | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| 6. | Источник финансирования | Средства АНО «Центр городского развития Мурманской области» |
| 7. | Цели использования результатов работ | Достижение комфортной, эстетически, а также туристически привлекательной и безопасной городской среды на основе планов комплексного благоустройства территории города Мурманска, Формирование комфортного, эстетически привлекательного светового пространства города в темное время суток. |
| 8. | Срок выполнения работ | 1 этап – не позднее 31 июля 2024 г. (разработка рабочей, сметной документации с прохождением процедуры экспертизы по достоверности определения сметной стоимости объектов) 2 этап – до 1 ноября 2024 г. (монтаж систем архитектурно-художественного освещения зданий, указанных в п.п. 1, 3 п. 4 настоящего технического задания) До 03.02.2025 г. (монтаж систем архитектурно-художественного освещения зданий, указанных в п.п. 2, 4, 5 п. 4 настоящего технического задания) До 28.02.2025 г. (монтаж систем архитектурно-художественного освещения зданий, указанных в п.п. 6-9 п. 4 настоящего технического задания) |
| 9. | Содержание работ | - Осмотр технического состояния объектов, натурная фотофиксация участка проведения планируемых работ. Анализ объекта с учетом его архитектурных особенной, расположения, обзорности, вечернего контекста. Подготовка отчётной документации, содержащей информацию об уточненных размерах фасадов, фотореалистичные визуализации и фотоматериалы, поиск решений, схематичное изображение вариантов, деталей и сценариев. - Разработка рабочей и сметной документации, а также согласование с Заказчиком и управляющими компаниями, обслуживающими объекты, проекта производства работ (ППР). - Перед началом проектирования провести обследование фасада здания вместе со специалистами заказчика, при необходимости, по согласованию с заказчиком, добавить осветительное оборудование и изменить его месторасположение. По требованию заказчика необходимо произвести натурное моделирование эффектов АХО для зданий (мокап). - Разработка рабочей и сметной документации с прохождением экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий в рамках комплексного благоустройства города Мурманска в Региональном Центре Ценообразования в строительстве Мурманской области. Расходы на проведение экспертизы возлагаются на Подрядчика. - Разработка раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при проведении работ», прохождение историко-культурной экспертизы и согласование получения разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в Министерстве культуры Мурманской области. Расходы на проведение экспертизы возлагаются на Подрядчика (для зданий, являющихся объектами культурного наследия: пр. Ленина, д. 81, д. 83, д. 85) - Приобретение необходимых материалов и оборудования в соответствии со спецификацией оборудования и материалов в составе рабочей документации. - Осуществление электроснабжения АХП зданий от точек подключения, предоставляемых заказчиком, согласно адресному перечню. - В проектной документации (шифр СП.2021.2188-ИОС.ЭНА, СП.2021.2164-ИОС.ЭНА, СП.2021.2299-ИОС.ЭНА, СП.2021.2170-ИОС.ЭНА, СП.2021.2138-ИОС.ЭНА, СП.2021.2151-ИОС.ЭНА, СП.2021.2152-ИОС.ЭНА, СП.2021.2297-ИОС.ЭНА) предусмотреть замену системы управления архитектурным освещением «АСУАО», а также щита ЩА-БРИЗ.ТМ.М. на астрономическое реле времени с возможностью программирования включения и выключения работы освещения согласно графику уличного освещения города Мурманск, удовлетворяющее требованиям географического положения объектов (для координат 68°58′00″ с. ш. 33°05′00″ в. д.). - Монтажные работы: - прокладки силового кабеля открытым и скрытым способом внутри и снаружи зданий (выполнить согласно разрабатываемой рабочей документации, с присоединением к точке подключения). - выполнить сборку щитов питания и управления АХП, включая установку в щиты реле автоматического включения и выключения АХП; - согласно проекту отдельно или параллельно от каждого прибора вывести силовой кабель и присоединить его к групповому кабелю до точки подключения; - установить щиты питания и управления на каждом из объектов согласно проекту; - прокладку кабелей предусмотреть проектным способом, присоединение к щитам питания и точкам подключения; - установить на фасады объектов АХО светодиодные светильники на кронштейны согласно проекту и в соответствии с корректировками, предлагаемыми заказчиком, с распределением их на группы по питанию и управлению согласно проекту; - установить на предусмотренные проектом места светотехническое оборудование на кронштейны согласно проекту и в соответствии с корректировками заказчика; - выполнить разводку светодиодных приборов и оборудования между собой в группах, использовать для разводки медные гильзы, зафиксировать термоусаживающей трубкой. - выполнить монтаж блоков питания и последующее их соединение к группам светодиодных светильников; - прокладку распределительной и групповой сети кабелем BBГнг(А) преимущественно в стальных оцинкованных и покрашенных коробах, допускается использование металлорукава и ПНД гофры, устойчивой к ультрафиолету в невидимом для человеческого глаза месте и обхода архитектурных форм. 10. Соединение силовых кабелей с блоками питания групп светодиодных светильников: - выполнить подключение осветительных приборов к групповой сети кабелем, входящим в комплектацию приборов. 11. Соединение управляющих кабелей с группами светильников: - для соединения использовать медные гильзы и термоусаживающую трубку - осуществить юстировку светильников и прожекторов. 12. Выполнение пусконаладочных работ, в том числе отладка работы светодиодных светильников и прожекторов в составе единой системы АХО по заданным сценариям. 13. Выполнение комплекса мероприятий согласно предоставленных технических условия от ресурсноснабжающей организации. 14. Направление Заказчику еженедельных фотоотчетов о ходе выполнения работ по монтажу (в рамках второго этапа), а также предоставление качественных фотоматериалов объекта в целом по итогу монтажа АХО; разрешение не менее 720p (1280×720) Технические характеристики светильников - Цветовая температура – 3000К; - Потребляемая мощность – от 3 до 48 Вт; - Класс защиты от поражения электрическим током – не менее III - Диапазон рабочей температуры - от -50°С до +50°С - Срок службы светильника - не менее 10 лет - Степень защиты от пыли и влаги - IP 67 |
| 10. | Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна соответствовать действующим нормам и правилам Российской Федерации, постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» в объеме, необходимом и достаточном для проведения монтажных работ. Документация должна содержать следующие разделы: Раздел 1. Пояснительная записка (ПЗ); Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения (ИОС). Подраздел 5.1. Система электроснабжения и наружного освещения (ИОС1) - подраздел разработать с учетом согласования принятых проектных решений; В подразделе предусмотреть: - сведения о функциональном назначении объекта и обоснование потребности в электрической энергии; - сведения о согласованных технических условиях; - сведения о затратах, связанных с заменой (переносом) существующих инженерных сетей; - решения по устройству внешних электрических сетей с учетом согласования всех проектных решений. - светотехнический расчет для проектируемой системы наружного освещения объекта. В рабочей документации необходимо предусмотреть возможность подключения архитектурно-художественной подсветки к сетям уличного освещения. |
| 11. | Требования к сметной документации | 1. Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 421/пр (в редакции приказа № 557) 2. Расчет выполнить на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-И1-Мурманск (последней редакции), с пересчетом (построчно) базовых цен в текущий индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и оборудования, публикуемых ежеквартально, или на основе Территориальной сметно-нормативной базы 2014г. (с учетом изменений И1) с пересчетом в текущий уровень цен построчно по видам работ, с использованием индексов РЦЦС Мурманской области. 3. Смета предоставляется Заказчику в сметной программе «А0» (либо других программах), в формате MS Exсel, в ТЕР Мурманской области с сохранением всех функциональных взаимосвязей; 4. Сметная документация передается Заказчику: - на бумажном носителе в 2 экземплярах; - на электронном носителе в формате программы для составления смет, а также .xls (.xlsx) или .doc (.docх), с подписями и печатями. 5. В случае ссылки в сметах на стоимость материала и оборудования по коммерческим приложениям и прайс-листам, предоставить книгу прайсов в приложении к смете и выполнить конъюнктурный анализ цен. 6. В случае утверждения иной сметно-нормативной базы на дату подписания акта выполненных работ (ТЕР, ФЕР, ГЭСН) согласовать с заказчиком и выполнить сметный расчет в соответствии с действующими нормами. |
| 12. | Исходные данные для проведения работ | - Технические паспорта объектов (предоставляются в течение 5 календарных дней со дня заключения договора) - Технические условия на электроснабжение (предоставляются в течение 30 календарных дней с момента заключения договора) - Проектная и сметная документация, разработанная ООО «СветоПроект» в 2022 г. (шифр СП.2021.2188-ИОС.ЭНА, СП.2021.2164-ИОС.ЭНА, СП.2021.2299-ИОС.ЭНА, СП.2021.2170-ИОС.ЭНА, СП.2021.2138-ИОС.ЭНА, СП.2021.2151-ИОС.ЭНА, СП.2021.2152-ИОС.ЭНА, СП.2021.2297-ИОС.ЭНА) Технические условия на электроснабжение Заказчик передаёт подрядчику не позднее 1 календарного месяца с даты заключения договора подряда |
| 13. | Порядок и требования сдачи-приёма выполненных работ в рамках 1 этапа | 1 подэтап: не позднее 27.04.2024 года Подрядчик направляет в адрес Заказчика с целью согласования результаты предпроектного обследования (в виде сформированного отчета, содержащего информацию об уточненных размерах фасадов, фотореалистичные визуализации и фотоматериалы, поиск решений, схематичное изображение вариантов, деталей и сценариев) 2 подэтап – не позднее 31.05.2024 года Подрядчик направляет на проверку и согласование Заказчику рабочую и сметную документацию в электронном виде. По итогам согласования Заказчиком рабочую документацию необходимо согласовать с ММБУ «МГС» и с ресурсоснабжающей организацией - предоставить письмо о согласовании документации с ММБУ «МГС» и от ресурсоснабжающей организации. 3 подэтап - не позднее 01.07.2024 года Подрядчик предоставляет в электронном и бумажном виде положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости 4 подэтап – не позднее 10.07.2024 года Подрядчик направляет Заказчику положительное заключение Министерства культуры Мурманской области по итогам историко-культурной экспертизы в соответствии с требованиями настоящего технического задания в электронном и бумажном виде. 5 подэтап – не позднее 15.07.2024 года Подрядчик направляет Заказчику на проверку и согласование рабочую документацию, сформированную в соответствии с требованиями настоящего технического задания. По окончании выполнения работ в рамках 1 этапа Подрядчик предоставляет следующую документацию: - акт сдачи-приемки выполненных работ в рамках 1 этапа в 2-х экземплярах; - счет на оплату; - рабочую, сметную документацию в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 1-м экземпляре; - заключение негосударственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 1-м экземпляре; - положительное заключение Министерства культуры Мурманской области по итогам историко-культурной экспертизы в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 1-м экземпляре. |
| 14. | Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ | Подрядчик обеспечивает поставку всех необходимых материалов и оборудования для производства работ |
| 15. | Требования к оборудованию | Подрядчик обязан использовать материалы и оборудование, указанные в проектной документации либо эквивалент, соответствующий государственным стандартам и техническим условиям, которые должны быть обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Используемые в работе материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объектах, учитывая специфику деятельности. Светильники должны полностью соответствовать техническим параметрам, заявленным в проекте и настоящем техническом задании, для этого необходимо продемонстрировать и подтвердить заявленные световые эффекты, светотехнические показатели по уровню освещённости и яркости. Подтвердить параметры засветки окон в нормируемых показателях согласно свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение" Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» путем контрольных замеров и представить результаты Заказчику. |
| 16. | Требование к контролю качества, выполняемым работам и материалам | Контроль качества работ осуществляется специалистами или специальными службами, входящими в состав организации Подрядчика. - Общие требования к скрытым работам. Подрядчик совместно с Заказчиком (или уполномоченным представителем) должен производить освидетельствование работ, скрываемых последующими работами («скрытых» работ), с составлением соответствующих актов освидетельствования. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". Подрядчик обязан информировать Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала приёмки скрытых работ по мере их готовности по адресу электронной почты Заказчика: info@gorod51.com. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счёт. В том случае, если Заказчик уклоняется от приемки скрытых работ (под уклонением понимается своевременное информирование Подрядчиком Заказчика о приёмке скрытых работ, но неприбытие Заказчика на приемку таких работ), Подрядчик вправе продолжать выполнение работ, при этом Заказчик не имеет права просить Подрядчика произвести вскрытие тех скрытых работ, от освидетельствования которых Заказчик уклонился. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. Вся исполнительная документация передается Заказчику (или уполномоченного представителя) в день подписания документов сопроводительным письмом. - Требования к безопасности выполняемых работ. Все рабочие и инженерно-технические работники Подрядчика до начала производства работ проходят вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, ведению работ на высоте. Работники Подрядчика должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей. Персонал Подрядчик обязан быть полностью и должным образом экипирован. При проведении электромонтажных работ должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ (удостоверение о проверке знаний с соответствующей группой по электробезопасности). |
| 17. | Требование к техническим характеристикам | Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. После окончания работ по оснащению системы электроснабжения архитектурно-художественного освещения и системы электроснабжения осветительных приборов, Подрядчик гарантирует достижение технических показателей, указанных в документации и обеспечение необходимых условий эксплуатации установки архитектурного освещения в соответствии с Договором. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия производителя, руководство по эксплуатации и монтажу, технические паспорта. Все документы должны быть на русском языке. По параметрам и характеристикам все поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 24.12.2020 г. N 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения". |
| 18. | Общие требования к выполнению монтажных работ | Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ. Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п., и согласовывает их с собственником территории, администрацией г. Мурманска и Заказчиком. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных актов Российской Федерации: - «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ; - «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ - приказ министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 г. № 204 «Об утверждении правил устройства электроустановок» (ПУЭ); - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (с изм. от 01.03.2022 г. № 129/пр.); - СП 76.1330.2016 «Электротехнические устройства» - ГОСТ Р 50571.4.44-2019 «Электроустановки низковольтные. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных возмущений»; - РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»; - Правила по охране труда в строительстве, утверждённые приказом Минтруда РФ от 01.06.2015 №336н, ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; - другими действующими нормативными документами. Не допускается привлечение (в том числе субподрядными организациями) иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Мурманск в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия (обращения с отходами). |
| 19. | Требование к результатам работ | Подрядчик обеспечивает достижение технических и светотехнических показателей, указанных в проектной документации, а также обеспечение необходимых условий эксплуатации архитектурно-художественной подсветки, а также соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации. |
| 20. | Требование к безопасности выполняемых работ | Все измерительные приборы, инструменты и приспособления, используемые для проведения работ, должны быть аттестованы в центре стандартизации и метрологии. Приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке. Подрядчик должен представить Заказчику: - копии действующих документов исполнителей, подтверждающих право выполнения работ на высоте; - копии действующих документов исполнителей на допуск к работам в электроустановках. Работы должны выполняться в соответствии с Проектом производства работ, Проектной документацией, требованиями настоящего Технического задания, строительных норм и правил, руководящих отраслевых документов. Подрядчик обязан назначить приказом по предприятию ответственных за технику безопасности и охране труда, сохранность и целостность оборудования на объекте и на прилегающей территории. Подрядчик обязан организовать мероприятия по безопасному проходу и проезду людей и автотранспорта на территории, прилегающей к объекту (наблюдающий, выставление запрещающих плакатов и ограждений). При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации и города Мурманск в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия (обращения с отходами). |
| 21. | Требование по сроку и объему предоставления гарантии | На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в рамках каждого этапа. Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока - устранение за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, дефектов на объекте, находящемся на гарантии. Гарантийный срок на оборудование и материалы – не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока - устранение недостатков за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, дефектов на объекте, находящемся на гарантии. |
| 22. | Режим включения архитектурного освещения | Проектом предусмотреть два режима работы освещения: в соответствии с восходом и заходом солнца, а также согласно графику уличного освещения города Мурманск. |
| 23. | Порядок сдачи-приема второго этапа | не позднее 28.02.2025 г. (подрядчик вправе сдать работы раньше установленного срока) Подрядчик предоставляет смонтированные системы архитектурно-художественного освещения фасадов зданий, перечень которых указан в п. 4 настоящего технического задания, а также исполнительную документацию. Подрядчик обязан своевременно оформлять и до закрытия работ сдать Заказчику комплект документации в полном объеме, предусмотренном Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а именно: 1. Исполнительная документация в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде с печатями и подписями ответственных лиц со стороны подрядчика и заказчика в составе: - реестр исполнительной документации; - журнал производства работ; - исполнительная схема ответственных конструкций; - исполнительная схема наружных инженерных сетей; - решение о регистрации электролаборатории (копия) или копия договора, заключенного между Подрядчиком и организацией, имеющей зарегистрированную лабораторию, на проведение работ по проведению измерений/испытаний для пусконаладочных работ; - акты освидетельствования скрытых работ; - протокол проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами; - протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей; - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество смонтированных материалов и оборудования; - регламент работ по эксплуатации архитектурно-художественной подсветки и проведению технического обслуживания; - протоколы электрических испытаний и измерений; - согласование проектной документации, а также технические условия ресурсоснабжающей организации; - визуализация; - светотехнический расчёт; - паспорта осветительного оборудования; - протокол собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома; - акт выполнения технических условий от ресурсоснабжающей организации 2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экземплярах на бумажном носителе. 3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2 экземплярах на бумажном носителе. 4. Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экземплярах на бумажном носителе. Предоставить исполнительную документацию в соответствии с действующими нормами, правилами, государственными стандартами и руководящими документами отрасли. |
| 24. | Особые условия проектирования и производства работ | климатический район - IIA снеговой район - V (320 кг/кв. м) ветровой район - IV (48 кг/кв. м) |