Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению, поставке, установке, обслуживанию и демонтажу новогодней иллюминации на территории Центрального стадиона профсоюзов в городе Мурманске

| - Заказчик: | Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области» |
| --- | --- |
| - Место выполнения работ: | Объект благоустройства: территория Центрального стадиона профсоюзов в городе Мурманске (в районе дома № 1 по ул. Челюскинцев) |
| - Срок выполнения работ: | Начало выполнения работ – с даты заключения настоящего Договора. Окончание выполнения работ – 4 марта 2024 года, при этом: Начало выполнения работ в рамках 1 этапа – с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ в рамках 1 этапа – 28 декабря 2023 года; Начало выполнения работ в рамках 2 этапа – не позднее 29 декабря 2023 года, но не ранее подписания акта оказанных услуг в рамках 1 этапа Заказчиком; Окончание выполнения работ в рамках 2 этапа – 31 января 2024 года. Начало выполнения работ в рамках 3 этапа – не позднее 1 февраля 2024 года; Окончание выполнения работ в рамках 3 этапа – 29 февраля 2024 года. Начало выполнения работ в рамках 4 этапа – не позднее 1 марта 2024 года; Окончание выполнения работ в рамках 4 этапа – 4 марта 2024 года. |
| - Перечень основных выполняемых работ: | Закупку материалов для изготовления, ремонта и монтажа производит подрядчик. Состав работ согласно спецификации: Первый этап выполнения работ: изготовление, поставка, монтаж новогодней иллюминации: 1) Изготовление и монтаж Изделия № 1 «Елка большая»; 2) Изготовление и монтаж деревянного подиума с укладкой резиновой плитки (Размер 15х20х18х20,3м): - Основание из лага 50х100 мм (устройство фермы с ячейками 0,6х0,6м, в месте монтажа Изделия № 1 «Елка большая» – 0,1х0,1м – 3,3 м3; - Обшивка верхней части основания доской 50х150 мм – 15 м3; - Доска 150х25 мм (установка по периметру подиума с высотой края 40мм для укладки плитки) – 83 п.м.; - Плитка резиновая 500х500х40 мм – 340 м2 (предоставляется заказчиком); - Дорожка, шириной 1,9 метра. 3) Монтаж «Изделие № 4 «Маленькие елочки»– 15 шт. (предоставляется заказчиком); 4) Изготовление и монтаж Изделия № 2 «Цветные флажки (с тросами и стойками)»; 5) Изготовление и монтаж Изделия № 3 «Стойки флажков с деревянной седушкой для белтлайта» –; 6) Изготовление и монтаж Изделия № 4 «Стойки для белтлайта и флажков (труба + пригруз)»; 7) Изготовление и монтаж Изделия № 5 «Белтлайт»; 8) Монтаж «Изделие № 15 «Арка «Снежники» – (предоставляется заказчиком); 9) Монтаж световых звезд «Изделие № 5 «Звезда малая» – (предоставляется заказчиком); 10) Монтаж световых звезд «Изделие № 6 «Звезда большая» – (предоставляется заказчиком); 11) Монтаж скамеек – (предоставляется заказчиком); 12) Монтаж светового стенда «Звёзды» – (предоставляется заказчиком); 13) Изготовление и монтаж Изделия № 6 «Световая инсталляция «На Севере – жить!»; 14) Изготовление и монтаж Изделия № 7 «Лапник для украшения»; 15) Изготовление и монтаж Изделия № 8 «Елочные украшения». Второй, третий этап выполнения работ: обслуживание новогодней иллюминации и близлежащей территории. При обслуживании смонтированного оборудования необходимо: 1. Производить контроль за состоянием территории монтируемых конструкций и оборудования (не менее 3-х раз в день); 2. Производить очистку конструкций от снега и мусора; 3. Производить ремонт поврежденных конструкций и оборудования; 4. Предоставлять Заказчику ежедневный фотоотчет о состоянии территории. Четвертый этап: демонтаж новогодней иллюминации, включая перевозку и разгрузку, до места склада, указанного заказчиком, в пределах города Мурманска. |
| - Основные требования к составу и проведению работ: | 1. Работы должны выполняться в соответствии с указаниями: - Правила внешнего благоустройства муниципального образования город Мурманск с подведомственной территорией, утвержденных решением Совета депутатов г. Мурманск; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1.»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в Строительстве»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание седьмое. - ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» В период выполнения договорных обязательств обеспечивать высокое качество работ, привлекать компетентный технический персонал с необходимыми допусками и разрешениями, использовать качественные и исправные инструменты. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика. Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. Напряжение питания подключения всех изделий 220 В. |
| - Требования к организации работ: | Подрядчик обязан не допускать складирования строительного мусора, обеспечить своевременный вывоз строительного мусора с территории объекта (в течение 24 часов). При вывозе строительного мусора и доставке материалов обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов. Перед началом демонтажа необходимо произвести наружный осмотр объекта и ознакомиться с ним по технической документации (паспорт оборудования). Разборку производить в соответствии с указанной в технической документации последовательностью. Подрядчик обязан частично демонтировать некоторые элементы оборудования, если требуется. Перед началом ремонта необходимо произвести наружную очистку от пыли, снега и грязи, в случае необходимости произвести мойку сборочных единиц и деталей, а также обработку антикоррозийными жидкостями, поверхности обезжирить. Подрядчик обязан после монтажа оборудования проверить оборудование и отрегулировать. При необходимости подкрасить детали. Подрядчик обязан все шероховатости и острые углы сгладить, шляпки болтов хорошо утопить, чтоб они не выпирали над поверхностью. Поврежденные при ремонте элементы оборудования или поверхности восстановить, а в случае необходимости подкрасить и обработать защитными средствами. Для монтажа оборудования использовать технический паспорт. |
| - Гарантии качества выполнения работ: | Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов в течении 5 (пять) рабочих дней, выявленных в процессе выполнения работ, а также в течение 90 (девяноста) дней эксплуатации с момента приемки работ по монтажу в соответствии со спецификацией. |
| - Особые требования к материалам: | Все материалы и изделия, закупаемые Подрядчиком, должны быть новыми, не иметь дефектов, иметь паспорта/сертификаты в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
| - Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: | Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за: - обеспечение безопасности движения в границах производства работ; - обеспечение сохранности находящегося в зоне производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ; - обеспечение сохранности находящегося на Объекте строительных материалов, оборудования и техники; - обеспечение безопасности нахождения посетителей на объекте в момент обслуживания Объекта. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Обязательное наличие на объекте инструкции по охране труда и технике безопасности. Все выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности эксплуатации, оборудование должно быть надежно закреплено и безопасно при использовании. Обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством РФ. Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). |

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень оборудования и материалов, используемых при выполнении работ:

| №/ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Изделие № 1 «Елка большая» | шт. | 1 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Изделие № 2 «Цветные флажки (с тросами и стойками)» | м.п. | 500 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Изделие № 3 «Стойки флажков с деревянной сидушкой для белтлайта» | шт. | 15 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Изделие № 4 «Стойки для белтлайта и флажков (труба + пригруз)» | шт. | 10 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Изделие № 5 «Белтлайт» | м.п. | 500 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Изделие № 6 «Световая инсталляция «На Севере – жить!» | шт. | 1 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Изделие № 7 «Лапник для украшения» | компл. | 1 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Изделие № 8 «Елочные украшения» | компл. | 1 | Подрядчик закупает самостоятельно |
|  | Резиновая плитка | м2 | 340 | Предоставляется заказчиком |
|  | Изделие № 4 «Маленькие елочки | шт. | 15 | Предоставляется заказчиком |
|  | Изделие № 15 «Арка «Снежники» | шт. | 2 | Предоставляется заказчиком |
|  | Изделие № 5 «Звезда малая» | шт. | 3 | Предоставляется заказчиком |
|  | Изделие № 6 «Звезда большая» | шт. | 3 | Предоставляется заказчиком |
|  | Скамейки | шт. | 3 | Предоставляется заказчиком |
|  | Световой стенд «Звёзды» | шт. | 1 | Предоставляется заказчиком |

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, используемого при выполнении работ установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | № п/п показателя | Наименование показателей Товара | Требования к значениям показателей товара | Обоснование установленных требований в соответствии техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия товара потребностям заказчика | Инструкция для участника закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изделие № 1 «Елка большая» | 1 | Конструкция изделия: |  |  |  |
|  |  | 1. | Составляющие элементы изделия | конус, навершие, комплекты светящихся и несветящихся элементов, электротехнические материалы | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.1 | Диапазон температуры использования изделия, Градус Цельсия | Не уже от -35 до +30 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает заданный заказчиком диапазон или более широкий диапазон. Слова «не уже» не должны использоваться участником |
|  |  | 1.2 | Потребляемая мощность изделия, Киловатт | Не менее 0,8 не более 1 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2. | Конус: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Тип | Ствольная | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Высота изделия, мм | не менее 7800 не более 8200 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.3 | Материал хвои | Пленка ПВХ | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Общий вес изделия, кг | Не менее 400 не более 420 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.5 | Диаметр по веткам, м | Не менее 3 не более 3,7 | Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.6 | Цвет хвои | зеленый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Навершие: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Комплектация навершия | Металлический каркас, светящаяся нить | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Материал мметаллического каркаса | алюминиевый или стальной | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя. |
|  |  | 3.3. | Высота навершия, мм | Не менее 950 не более 1000 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.4 | Диаметр навершия, мм | Не менее 700 не более 750 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.5 | Материал светящейся нити | трёхжильный провод с последовательно расположенными на нем светодиодами | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.6 | Количество светодиодов на один метр нити | Не менее 10 не более 15 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.7 | Режим свечения нити, с эффектом мигания от общего количества светодиодов, % | ≥ 15 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.8 | Цвет мигающих светодиодов | холодный белый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.9 | Потребляемая мощность на один метр нити, Ватт | Не менее 1, не более 1,5 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.10 | Рабочий ресурс светодиодов нити, час | не менее 50000 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ниже», «не уже» а также знак «>» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.11 | Степень защиты нити от проникновения твердых предметов и воды | Не менее IP54 | ГОСТ 14254-2015 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ниже», «не уже» а также знак «>» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.12 | Частота напряжения питания нити с комплектом подключения, Гц | не более 50 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова в «не менее», «минимум», «не /юнее», «не ниже», «не уже» а также знак «>» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.13 | Длина нити для расположения на каркасе навершия, м | Не менее 20 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ниже», «не уже» а также знак «>» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Комплект светящихся элементов: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Светящаяся нить | Стеклопластик с контурной подсветкой | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.2 | Материал светящейся нити | трёхжильный провод с последовательно расположенными на нем светодиодами | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.3 | Количество светодиодов на один метр нити | Не менее 10 не более 15 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.4 | Режим свечения нити, с эффектом мигания от общего количества светодиодов, % | ≥ 15 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.5 | Цвет мигающих светодиодов | холодный белый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.6 | Потребляемая мощность на один метр нити, Ватт | Не менее 1, не более 1,5 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.7 | Рабочий ресурс светодиодов нити, час | не менее 50000 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.8 | Степень защиты нити от проникновения твердых предметов и воды | Не менее IP54 | ГОСТ 14254-2015 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ниже», «не уже» а также знак «>» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.9 | Частота напряжения питания нити с комплектом подключения, Гц | не более 50 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.10 | Длина нити для расположения на каркасе навершия, м | Не менее 800 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 5 | Комплект несветящихся элементов: |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Цвет шара тип 1 | золотистый | Требование установлено с целью визуальной эстетики изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5.2 | Цвет шара тип 2 | золотистый | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5.3 | Цвет шара тип 3 | красный | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5.4 | Цвет шара тип 4 | красный | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5.5 | Цвет шара тип 5 | зелёный | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5.6 | Цвет шара тип 6 | зелёный | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 5.7 | Диаметр шара тип 1, мм | Не менее 150 не более 200 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.8 | Диаметр шара тип 2, мм | Не менее 200 не более 250 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.9 | Диаметр шара тип 3, мм | Не менее 150 не более 200 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.10 | Диаметр шара тип 4, мм | Не менее 200 не более 250 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.11 | Диаметр шара тип 5, мм | Не менее 150 не более 200 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.12 | Диаметр шара тип 6, мм | Не менее 200 не более 250 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.13 | Количество шаров тип 1, шт | Не менее 100 не более 120 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.14 | Количество шаров тип 2, шт | Не менее 90 не более 110 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.15 | Количество шаров тип 3, шт | Не менее 100 не более 120 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.16 | Количество шаров тип 4, шт | Не менее 90 не более 110 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.17 | Количество шаров тип 5, шт | Не менее 90 не более 110 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 5.18 | Количество шаров тип 6, шт | Не менее 50 не более 70 | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 6 | Электротехнические материалы (распределительный монтажный щит): |  |  |  |
|  |  | 6.1 | Комплектация распределительного монтажного щита | корпус с дверцей, монтажная планка, замок в дверце, кабельные вводы | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 6.2 | Степень защиты щита от проникновения твердых предметов и воды | Не менее IP54 | ГОСТ 14254-2015 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ниже», «не уже» а также знак «>» не должны использоваться участником. |
|  |  | 6.3 | Номинальный ток автоматического выключателя, Ампер | 10 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 6.4 | Номинальная отключающая способность автоматического выключателя, Килоампер | 4,5 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 6.5 | Степень защиты выключателя от проникновения твердых предметов и воды | Не менее IP54 | ГОСТ 14254-2015 | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее», «минимум», «не ниже», «не уже» а также знак «>» не должны использоваться участником. |
|  |  | 6.6 | Количество выключателей | не менее 4 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 2 | Изделие № 2 «Цветные флажки (с тросами и стойками)» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | Сборно-разборный | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота изделия, мм | не менее 10000 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2. | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции основания | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Вид строительного металлопрокат | Труба профильная | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Сечение трубы | Овальное | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4 | Толщина трубы, мм | Не менее 40 и не более 60 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3 | Основание конструкции |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Тип конструкции | Каркасная | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.2 | Толщина пленки флажков, мм | не менее 0,07 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.3 | Материал пленки флажков | Флажная ткань | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4 | Флажки: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Толщина пленки флажков, мм | не менее 0,07 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.2 | Материал пленки флажков | Флажная ткань | Требование установлено с целью визуальной эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.3 | Длина изделия, мм | не менее 50 не более 60 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.4 | Ширина изделия, мм | не менее 150 не более 200 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 4.5 | Расстояние между флажками, см | Не менее 15 не более 20 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
| 3 | Изделие № 3 «Стойки флажков с деревянной сидушкой для белтлайта» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Комплектация изделия | Стойка, деревянный короб (сидушка) | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Длина изделия, мм | не менее 1500 не более 1600 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.3 | Ширина изделия, мм | не менее 670 не более 770 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.4 | Высота изделия, мм | не менее 450 не более 500 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Элементы конструкции каркаса | Стальной металлопрокат, труба профильная | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Длина трубы профильной, мм | не менее 80 не более 90 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.3 | Ширина трубы профильной, мм | не менее 80 не более 90 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.4 | Толщина стенки трубы профильной, мм | Не менее 8 не более 10 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.5 | Высота трубы профильной, мм | Не менее 3900 не более 4000 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3 | Подсветка конструкции: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Степень защиты | Не менее IP 65 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Свет гирлянды | теплый | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.3 | Расстояние между лампами, см | Не более 40 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.4 | Цоколь | E27 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
| 4 | Изделие № 4 «Стойки для белтлайта и флажков (труба + пригруз)» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Длина трубы прпофильной, мм | не менее 80 не более 90 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.3 | Ширина трубы прпофильной, мм | не менее 80 не более 90 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.4 | Толщина стенки трубы прпофильной, мм | Не менее 4 не более 5 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.5 | Высота трубы профильной, мм | Не менее 3900 не более 4000 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Материал подсветки | Светодиодная гирлянда-нить | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Тип свечения | Холодное и теплое | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Степень защиты | Не менее IP55 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 5 | Изделие № 5 «Белтлайт» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Диаметр, мм | Не менее 170 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Материал подсветки | Светодиодная гирлянда-нить | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Тип свечения | Холодное и теплое | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Степень защиты | Не менее IP55 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 6 | Изделие № 6 «Световая инсталляция «На Севере – жить!» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип каркаса | Сварной | Требование установлено в целях обеспечения устойчивости на любом, в том числе на неровном грунте; без сплошного крепления в профиль по периметру | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Высота конструкции, м | не менее 3,7 не более 4,0 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.3 | Глубина конструкции, м | Не менее 1,5 не более 1,8 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.4 | Ширина конструкции, м | Не менее 3,0 не более 3,5 | Требование обусловлено размерами участков под установку изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.5 | Глубина букв, мм | не менее 530 не более 560 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.6 | Высота букв, мм | не менее 1000 не более 1100 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.7 | Вес конструкции, кг | Не менее 420 не более 480 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 1.8 | Исполнение начертания | Шрифт Corki Regular | Требование установлено с целью сохранения единого стиля оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2 | Каркас: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Материал элементов каркаса | Стальной металлопрокат | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Тип материала | Труба профильная стальная тип 1 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2.1 | Толщина (Ш*В*Г), мм | не менее 25*25*2 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.3 | Тип материала | Труба профильная стальная тип 2 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3.1 | Толщина (Ш*В*Г), мм | не менее 40*40*3 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.4 | Тип материала | Труба профильная стальная тип 3 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.4.1 | Толщина (Ш*В*Г), мм | не менее 50*50*3 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.5 | Тип материала | Уголок ровнополочный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.5.1 | Толщина (Ш*В*Г), мм | не менее 25*25*3 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.6 | Тип материала | Алюминиевая композитная панель | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.6.1 | Толщина, мм | не менее 1,7 не более 3 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.7 | Тип материала | Светотехнический монолитный поликарбонат | Требование установлено с целью сохранения единого стиля оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.7.1 | Толщина, мм | не менее 7,8 не более 8,3 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.8 | Цвет монолитного поликарбоната | белый | Требование установлено с целью сохранения единого стиля оформления | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.9 | Светопропускание монолитного поликарбоната, % | не менее 32 не более 37 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 2.10 | Количество монолитного поликарбоната, м.кв. | не менее 3 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2.12 | Цвет эмали | RAL 1036 Pearl Gold (золото) | Требование установлено с целью эстетичности изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3 | Подиум: |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Тип материала | Труба профильная стальная | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.1.1 | Толщина (Ш*В*Г), мм | Не менее 20х20х1,5 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2 | Тип материала: | стеклопластик | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 3.2.1 | Толщина стеклопластика, мм | не менее 4 и не более 5 | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое находится между минимальным и максимальным значением или равно минимальному или максимальному значению, установленному заказчиком. |
|  |  | 3.3 | Обеспечение устойчивости основания | Бетонные блоки | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 3.4 | Вес пригрузов, кг | Не менее 800 | Требование установлено согласно нормам «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия» | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Светодиодный модуль, мощность, Вт | Не менее 1,2 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.2 | Свет свечения | Нейтральное белое | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 4.3 | Толщина провода, мм | Не менее 2,3 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.4 | Напряжение, В | Не более 24 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или меньше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.5 | Степень защиты | Не менее IP 64 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 4.6 | Количество, шт | Не менее 540 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 7 | Изделие № 7 «Лапник для украшения» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Тип | сборный | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Диаметр, мм | Не менее 170 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
|  |  | 2 | Подсветка: |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Материал подсветки | Светодиодная гирлянда-нить | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.2 | Тип свечения | Холодное и теплое | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 2.3 | Степень защиты | Не менее IP55 | Требование установлено с целью безопасности изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |
| 8 | Изделие № 8 «Елочные украшения» | 1 | Конструкция: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Материал шара | Пластик ПЭТ | Требование установлено в целях обеспечения прочности и устойчивости конструкции | Участник закупки указывает (не меняя формулировок) то значение неизменного показателя, которое установил заказчик |
|  |  | 1.2 | Диаметр шара, мм | Не менее 170 | Требование установлено с целью удобства изделия | Участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не менее» «не более» не должны использоваться участником. |