# УТВЕРЖДЕНО

# распоряжением Правительства

# Мурманской области

# от 29.03.2019 №69-РП

Положение о Проектном комитетепо реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Мурманской области

1. Общие положения

1.1.	Проектный   комитет   по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Мурманской области (далее   -   Проектный   комитет)   - временный    коллегиальный    совещательный    орган,    созданный    в    целях организации процессов управления региональными проектами «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»и принятия управленческих решений в ходе процессов планирования, реализации и завершения проектов, контроля достижения результатов проектов, осуществляющий  в установленном порядке рассмотрение проектов государственных программ, предложений по внесению изменений в действующие государственные программы Мурманской области.

- Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, а также настоящим Положением.

- Организационное обеспечение деятельности Проектного комитета осуществляется Министерством строительства и территориального развития Мурманской области.

- Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они определены в Положении об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2017 № 228-ПП/4.

2. Функции и полномочия Проектного комитета

2.1. Основными функциями Проектного комитета являются:

- Рассмотрение паспорта проекта, сводного плана проекта и иных разрабатываемых командой проекта документов в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

- Принятие решений о согласовании и утверждении изменений в проектные документы в пределах полномочий Проектного комитета.

- Формирование предложений по источникам формирования бюджета проекта или рекомендаций о выделении дополнительных средств областного бюджета при наличии потребности в дополнительных объемах финансирования на реализацию проекта.

- Осуществление мониторинга и контроля реализации проекта.

- Рассмотрение итогового отчета о реализации проекта, проверка соответствия достигнутых результатов проекта плановым параметрам и принятие решения об одобрении предложения о завершении проекта либо о его отклонении.

- Формирование предложений по премированию участников команды проекта в порядке, определяемом Правительством Мурманской области.

- Согласование предложений руководителя проекта о прекращении реализации проекта без возможности возобновления или приостановлении работ по проекту.

- Рассмотрение иных вопросов, связанных с управлением проектом, а также вопросов, связанных с организацией проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области.

- Рассмотрение проектов государственных программ, а также предложений исполнительных органов государственной власти Мурманской области по внесению изменений в действующие государственные программы в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

2.2. Для осуществления возложенных на него функций Проектный комитет имеет право:

- Запрашивать у исполнительных органов государственной власти Мурманской области и иных организаций и рассматривать в установленном порядке сведения и материалы, необходимые для осуществления возложенных на Проектный комитет функций.

- Приглашать на заседания Проектного комитета представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, прочих организаций.

- По согласованию привлекать на безвозмездной основе к работе Проектного комитета представителей заинтересованных органов, научно-исследовательских, образовательных и иных организаций, а также общественных объединений.

- Формировать поручения и рекомендации участникам проектной деятельности по вопросам, связанным с деятельностью Проектного комитета.

- Инициировать проведение заседаний Совета по стратегическому развитию Мурманской области и президиума Совета по стратегическому развитию Мурманской области по отдельным вопросам,входящим в компетенцию Совета по стратегическому развитию Мурманской области и президиума Совета по стратегическому развитию Мурманской области.

3. Состав и организация работы Проектного комитета

- Проектный комитет формируется в составе руководителя Проектного комитета, секретаря Проектного комитета и членов Проектного комитета.

- Персональный состав Проектного комитета утверждается правовым актом Правительства Мурманской области.

- Формой работы Проектного комитета является заседание. Заседания Проектного комитета проводятся по мере необходимости.

- Заседание Проектного комитета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Проектного комитета.

В случае невозможности участия в заседании члена Проектного комитета возможно присутствие на заседании его представителя с правом голоса (при наличии сопроводительного письма, подтверждающего полномочия представителя), о чем член Проектного комитета письменно извещает руководителя или секретаря Проектного комитета не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания.

- Заседания проводятся руководителем Проектного комитета.

- В случае временного отсутствия секретаря Проектного комитета его функции могут быть возложены руководителем Проектного комитета на представителя Министерства строительства и территориального развития Мурманской области.

- Проект повестки дня заседания Проектного комитета формируется секретарем Проектного комитета и утверждается руководителем Проектного комитета не позднее чем за три рабочих дня до назначенной даты заседания.

- Повестка дня заседания и необходимые материалы, информация о времени и месте проведения заседания доводятся секретарем Проектного комитета до сведения членов Проектного комитета и приглашенных лиц не позднее чем за три рабочих дня до назначенной даты заседания.

- Решения Проектного комитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Проектного комитета, присутствующих на заседании. Каждый член Проектного комитета обладает правом голоса. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя Проектного комитета.

- Решения Проектного комитета оформляются протоколом, который подписывается руководителем Проектного комитета и в течение трех рабочих дней со дня регистрации направляется членам Проектного комитета, в Министерство экономического развития Мурманской области и иным организациям и лицам в соответствии с требованиями Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области.

- В отдельных случаях решения Проектного комитета по неотложным вопросам могут приниматься в форме заочного голосования (методом письменного опроса).

________________________