ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по подготовке технического отчета в рамках организации всероссийского архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского в городе Мурманске

Мурманск

2021

| 1. | Наименование работ | Выполнение работ по подготовке Технического отчета в рамках Всероссийского архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АНО «Центр городского развития Мурманской области» |
| 3. | Источник финансирования работ | Средства АНО «Центр городского развития Мурманской области» |
| 4. | Основание для проведения работ | Распоряжение Правительства Мурманской области от 01.03.2021 № 37-РП «Об утверждении Плана мероприятий по комплексному благоустройству административного центра Мурманской области - города-героя Мурманска «Наш Мурманск» до 2025 года» |
| 5. | Объект разработки | Технический отчет для каждого Конкурсного предложения, разработанного в рамках Всероссийского архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского |
| 6. | Термины, используемые в техническом задании | Технический отчет (далее ТО) — составляемый экспертами документ, в котором резюмируются комментарии и замечания, выдвинутые экспертами в их заключениях в отношении Конкурсных предложений, а также выставляется оценка каждого Конкурсного предложения по бальной шкале. Эксперты — сформированный Подрядчиком, состав которого утвержден Заказчиком, консультационный орган из специалистов по пяти направлениям: экономика, транспортное планирование, архитектура, историко-архитектурный контекст, ландшафтные решения. Эксперты выполняют консультационно-совещательные функции в рамках проведения Конкурса, составляют заключения по каждому Конкурсному предложению, которые будут объединены в итоговый Технический отчет. Балльная шкала — система оценки Конкурсных заявок по 10-ти балльной шкале по 5-ти направлениям: соответствие Конкурсному Техническому Заданию; транспортное планирование; архитектурные решения; историко-архитектурный контекст; ландшафтные решения. Для каждого направления разрабатывается описания соответствия требованиям от 0 до 10 баллов. Оценочный лист – бланк для проставления Экспертами оценок по бальной шкале для каждого Конкурсного предложения. Конкурс - всероссийский архитектурный конкурс на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского в городе Мурманске. Конкурс проводится в два этапа. Этап 1 – отбор финалистов по портфолио. Этап 2 – оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса. Конкурсное техническое задание – это техническое задание, предоставляемое Финалистам открытого всероссийского архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, ул. Самойловой и ул. Воровского в городе Мурманске. Финалист конкурса - участник, заявка которого решением Жюри I этапа прошла в финал. Конкурсное предложение – это результат работы Финалиста по разработке концепции благоустройства площади Пять Углов, ул. Самойловой и ул. Воровского в городе Мурманске. |
| 7. | Цели работы | Целью работы является составление технического отчета с оценкой Конкурсных предложений Экспертами на предмет соответствия каждого из них требованиям, заявленным в Конкурсном Техническом Задании, которое предоставлялось Финалистам конкурса во время второго этапа Конкурса. Технический отчет для каждого Конкурсного предложения будет передан членам Жюри в рамках заседания второго этапа в качестве рекомендации для их дальнейшей работы и итоговой оценки работ Финалистов. |
| 8. | Исходные данные | Исходные данные предоставляет Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня заключения Договора на выполнение работ. Исходные данные включают в себя: 1. Техническое задание для Финалистов (бриф) 2. Положение о Конкурсе 3. Альбомы в формате .pdf с Конкурсным предложением каждого Финалиста 4. Исходные материалы Конкурсных предложений каждого Финалиста: - Описание проекта, 500 слов - Генплан территории (М 1:2000) - Детализированный план площади Пять Углов - Архитектурно-планировочная организация территорий (фрагменты генплана) в масштабе 1:500 — pdf, jpg, png. на всех схемах обязательно должна присутствовать спецификации включая: • границы разработки концепции; • карта-схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе организация парковок в случае наличия изменений; • схема покрытий с указанием типов покрытий, предусмотренных проектом; • схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования; • схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта; • схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные и праздники) с учетом климатических особенностей и сезонных факторов; • продольный и поперечный разрезы по участку, проходящие по ключевым зонам и объектам (М 1:500, 1:1000, 1:2000); • продольный и поперечные профили улиц; • схема освещения; - Перспективные изображения (не менее 4 изображений): вид с высоты птичьего полета, основные видовые раскрытия с уровня человеческого взгляда, изображения сценариев всесезонного использования территорий (в частности зимой) - Укрупненный сметный расчет — таблица excel |
| 9. | Сроки начала и окончания работ | С даты заключения Договора на выполнение работ и не позднее 05.08.2021 года. Допускается досрочная сдача работ. |
| 10. | Требования к оформлению | Формат: PDF, А4, вертикальной ориентации, 10 экземпляров |
| 11. | Результат работ | Технический отчет, содержащий оценку Конкурсных предложений по бальной шкале на соответствие требованиям, заявленным в Конкурсном техническом задании, а также структурированные экспертные заключения по каждому Конкурсному предложению по пяти направлениям: экономика, транспортное планирование, архитектура, историко-архитектурный контекст, ландшафтные решения. Предоставляется в электронном формате .pdf, а также в печатном виде на бумажном носителе (10 экземпляров, формат А4). |
| 12. | Порядок производства работ | Взаимодействие между Заказчиком и Подрядчиком ведется по адресу электронной почты info@gorod51.com и по номеру телефона +7 952 271-67-72 В ходе оказания услуг Заказчик обязуется предоставлять все материалы (Конкурсные предложения, графические и текстовые материалы и т.д.), необходимые Подрядчику для качественного оказания услуг. Подрядчик в ходе оказания услуг обязуется согласовать с Заказчиком шорт-лист экспертов для оценки Конкурсных предложений, оценочные листы, графический шаблон Технического отчета. Подрядчик обязуется устранять допущенные ошибки и замечания в ходе разработки. |
| 13. | Состав работ | Составление балльной шкалы для оценки Конкурсных предложений на соответствие требованиям, заявленным в Конкурсном техническом задании: 1. Разработка балльной шкалы для оценки Конкурсных предложений на соответствие требованиям Конкурсного технического задания; 2. Согласование бальной шкалы с Заказчиком; 3. Проверка объема полноты состава Конкурсных предложений на соответствии требованиям Технического задания; 4. Техническая экспертиза Конкурсных предложений на соответствие требованиям, заявленным в Техническом задании. Оценка Конкурсных предложений Экспертами на предмет соответствия каждого из них требованиям, заявленным в Конкурсном Техническом Задании: 1. Подбор и формирование шорт-листа экспертов по 5 направлениям: - Экономика и проверка сметной стоимости; - транспортное планирование; - архитектурные решения; - историко-архитектурный контекст; - ландшафтные решения. 2. Согласование шорт-листа экспертов с Заказчиком. 3. Формирование Технического задания для независимых экспертов. 4. Подготовка оценочных листов по каждому из направлений. 5. Согласование оценочных листов с Заказчиком. 6. Отправка материалов Конкурсных предложений экспертам. 7. Получение экспертных заключений по пяти направлениям для каждого Конкурсного предложения. Разработка дизайна верстки Технического Отчета: 1. Разработка дизайна графического шаблона Технического Отчета. 2. Отправка графического шаблона Технического Отчета Заказчику (в электронном виде в формате .pdf). 3. Согласование дизайна графического шаблона Технического Отчета с Заказчиком. 4. Предоставление прочих рекомендаций касательно качества и состава Конкурсных предложений от Разработчиков Технического отчета (при необходимости). Подготовка и формирование Технического Отчета со структурированными экспертными заключениями по каждому Конкурсному предложению: 1. Обработка, редактура и корректура экспертных заключений. 2. Техническая отправка материалов Технического Отчета Заказчику (в электронном виде в формате .pdf и .xls) 3. Согласование структуры отправленных материалов Технического Отчета с заказчиком. 4. Верстка материалов Технического Отчета. 5. Отправка материалов Технического отчета Заказчику и членам жюри в электронном виде посредством телекоммуникационной сети интернет. 6. Подготовка материалов к печати. 7. Печать Технического Отчета (10 экземпляров, формат А4). 8. Отправка Технического Отчета Заказчику (в бумажном виде). |
| 14. | Гарантии | Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в полном объеме в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Техническом задании и действующим Законодательством РФ в сроки, определенные условиями Договора на выполнение работ. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты результата работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов (недостатков). |